## Feuille 1
GANTT DIAGRAM | [15 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT | Pôle Data - Embedded System |  |  | N7 RACING TEAM
| Responsable | Lucas THIETART |  |  | 2023/2024
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 |  | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16 | WEEK 17 | WEEK 18 | WEEK 19 | WEEK 20 | WEEK 21 | WEEK 22 | WEEK 23 | WEEK 24 | WEEK 25 | WEEK 26 | WEEK 27 | WEEK 28 | WEEK 29 | WEEK 30 | WEEK 31 | WEEK 32 | WEEK 33 | WEEK 34 | WEEK 35 | WEEK 36 | WEEK 37 | WEEK 38 | WEEK 39 | WEEK 40 | WEEK 41 | WEEK 42 | WEEK 43 | WEEK 44 | WEEK 45 | WEEK 46 | WEEK 47 | WEEK 48 | WEEK 49 | WEEK 50 | WEEK 51 | WEEK 52 | WEEK 53 | WEEK 54
1 | Description de la mission du pôle
1.1 | Lecture + Résumé | ALL | 2 | 100%
1.2 | Mise en commun des recherchers | ALL | 2 | 100%
1.3 | Exprimer les contraintes du réglement | ALL | 2 | 100%
1.4 | Approximation du dimenssionnement du système | ALL | 2 | 100%
1.5 | Choix du protocole de communication | ALL | 2 | 100%
1.6 |  |  | 10 weeks | 100%
2 | Maitrîse du protocole de communication (CAN - FD)
2.1 | Recherche CAN | ALL | 3 | 100%
2.2 | Cours 2A pour 1A | ALL | 2 | 100%
2.3 | Phase de Travaux Pratiques sous Arduino | ALL | 6 | 100%
2.4 |  |  | 11 weeks | 100%
3 | Architecture Système Embarqué
3.1 | Analyse Fonctionnelle | ALL | 1 | 100%
3.2 | Architecture Fonctionnelle | ALL | 2 | 100%
3.3 | Architecture Electrique | ALL | 2 | 100%
3.4 | Architecture de Communication | ALL | 2 | 80%
3.5 | TOTAL |  | 7 weeks | 90%
4 | Interface Conducteur/Système
4.1 | développement volant | Sakun + other | 3 | 0%
4.2 | Récupération données externes (affichage led + écran) | Sakun + other | 4 | 0%
| TOTAL |  | 7 weeks
5 | Création de CAN Database
5.1 | Connaitre les entrées de l'onduleur (dti) | ALL | 2 | 0%
5.2 | Simulation Pilotage du dti | ALL | 4 | 0%
5.3 | Définition du codage da la data CAN pour le pilotage du dti | ALL | 2 | 0%
5.4 | Codage pour les différents capteurs (adressage + Data) | ALL | 3 | 0%
5.5 | Création de la Doc des fonctions <-> bus CAN | ALL | 5 | 0%
| TOTAL |  | 16 weeks | 0%
6 | Phase de Test Robustesse communication (Virtuel)
6.1 | Simulation de l'architecture | ALL | 2 | 0%
6.2 | Test condition normale d'utilisation | ALL | 2 | 0%
6.3 | Test condition extrême -> Prouver la robustesse | ALL | 1 | 0%
6.4 | Validation de l'architecture (1 seul canal CAN) ou non | ALL | 2 | 0%
| TOTAL | ALL | 7 weeks | 0%
7 | Création du systeme embarqué Physique
7.1 | Coder les micro-controleurs | ALL | 2 | 0%
7.2 | Assemblage du système embarqué | ALL | 2 | 0%
7.3 | Intjection de la CANdb dans le système | ALL | 1 | 0%
| TOTAL |  | 5 weeks | 0%
8 | Phase de Test Réel
8.1 | Banc de Test Moteur (Voir si possible hors N7 sinon impossible) | ALL | 2 | 0%
8.2 | Test Récolte Donnée Data Logger | ALL | 1 | 0%
8.3 | Test Transmission Wifi | ALL | 1 | 0%
8.4 | Test Global en Piste | ALL | 4 | 0%
| TOTAL |  | 8 weeks | 0%